## 使用说明
绵竹抽水蓄能电站项目进度 Excel 模板 | 绵竹抽水蓄能电站项目进度 Excel 模板 | 绵竹抽水蓄能电站项目进度 Excel 模板 | 绵竹抽水蓄能电站项目进度 Excel 模板 | 绵竹抽水蓄能电站项目进度 Excel 模板 | 绵竹抽水蓄能电站项目进度 Excel 模板 | 绵竹抽水蓄能电站项目进度 Excel 模板 | 绵竹抽水蓄能电站项目进度 Excel 模板
绵竹抽水蓄能电站项目进度 Excel 模板 | 绵竹抽水蓄能电站项目进度 Excel 模板 | 绵竹抽水蓄能电站项目进度 Excel 模板 | 绵竹抽水蓄能电站项目进度 Excel 模板 | 绵竹抽水蓄能电站项目进度 Excel 模板 | 绵竹抽水蓄能电站项目进度 Excel 模板 | 绵竹抽水蓄能电站项目进度 Excel 模板 | 绵竹抽水蓄能电站项目进度 Excel 模板
每周维护本文件后，直接导入进度反馈网页生成 1600×900 汇报图片 | 每周维护本文件后，直接导入进度反馈网页生成 1600×900 汇报图片 | 每周维护本文件后，直接导入进度反馈网页生成 1600×900 汇报图片 | 每周维护本文件后，直接导入进度反馈网页生成 1600×900 汇报图片 | 每周维护本文件后，直接导入进度反馈网页生成 1600×900 汇报图片 | 每周维护本文件后，直接导入进度反馈网页生成 1600×900 汇报图片 | 每周维护本文件后，直接导入进度反馈网页生成 1600×900 汇报图片 | 每周维护本文件后，直接导入进度反馈网页生成 1600×900 汇报图片
更新流程
1 | 看板参数 | 更新数据截至日期、年度产值、总体偏差、质量安全等汇总数据。
2 | 年度进度计划 | 维护年度关键节点、计划/预测日期、完成比例，右侧甘特区自动更新。
3 | 周进度计划 | 每周更新任务日期、计划量、完成量、偏差天数和状态；右侧 7 天横道自动更新。
4 | 风险清单 | 维护风险事项、计划/预测日期、责任单位和应对措施。
5 | 导入网页 | 保留工作表名称和表头，将 .xlsx 文件导入网页，核对后导出 PNG。
6 | 注意 | 不要合并或删除数据表头；空白预留行可直接新增任务。
网页识别字段：看板参数键值、年度/周计划表头、风险清单表头。可以增加备注列，但请勿修改已有字段名称。

## 看板参数
看板参数 | 看板参数 | 看板参数 | 看板参数 | 看板参数 | 看板参数
看板参数 | 看板参数 | 看板参数 | 看板参数 | 看板参数 | 看板参数
黄色单元格为每周需要重点更新的输入项；完成率统一录入 0—100 的数值 | 黄色单元格为每周需要重点更新的输入项；完成率统一录入 0—100 的数值 | 黄色单元格为每周需要重点更新的输入项；完成率统一录入 0—100 的数值 | 黄色单元格为每周需要重点更新的输入项；完成率统一录入 0—100 的数值 | 黄色单元格为每周需要重点更新的输入项；完成率统一录入 0—100 的数值 | 黄色单元格为每周需要重点更新的输入项；完成率统一录入 0—100 的数值
参数名称 | 参数值
项目名称 | 绵竹抽水蓄能电站 EPC 总承包项目
数据截至 | 2026-07-29
周计划开始 | 2026-07-23
周计划结束 | 2026-07-29
周总体偏差天数 | -1
年度计划产值(亿元) | 6.27
年度累计完成(亿元) | 2.14
年度完成率 | 34.1308
总体偏差天数 | 0
总体状态 | 总体按期
开累完成产值(亿元) | 2.56
开累完成比例 | 4.7
合同营收(亿元) | 2.28
成本状态 | 成本与现金流持续管控
质量优良率 | 89.2
质量与安全状态 | 无质量和安全事故
本周质量问题 | 本周质量问题3项，已完成整改
数据来源 | 项目进度目标完成情况统计表、工作周报、年度计划
模板版本 | 2026-08-05

## 年度进度计划
年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划
年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划 | 年度进度计划
维护关键节点计划与预测日期；蓝灰表示计划、绿色表示已完成，偏差天数自动计算 | 维护关键节点计划与预测日期；蓝灰表示计划、绿色表示已完成，偏差天数自动计算 | 维护关键节点计划与预测日期；蓝灰表示计划、绿色表示已完成，偏差天数自动计算 | 维护关键节点计划与预测日期；蓝灰表示计划、绿色表示已完成，偏差天数自动计算 | 维护关键节点计划与预测日期；蓝灰表示计划、绿色表示已完成，偏差天数自动计算 | 维护关键节点计划与预测日期；蓝灰表示计划、绿色表示已完成，偏差天数自动计算 | 维护关键节点计划与预测日期；蓝灰表示计划、绿色表示已完成，偏差天数自动计算 | 维护关键节点计划与预测日期；蓝灰表示计划、绿色表示已完成，偏差天数自动计算 | 维护关键节点计划与预测日期；蓝灰表示计划、绿色表示已完成，偏差天数自动计算 | 维护关键节点计划与预测日期；蓝灰表示计划、绿色表示已完成，偏差天数自动计算 | 维护关键节点计划与预测日期；蓝灰表示计划、绿色表示已完成，偏差天数自动计算 | 维护关键节点计划与预测日期；蓝灰表示计划、绿色表示已完成，偏差天数自动计算 | 维护关键节点计划与预测日期；蓝灰表示计划、绿色表示已完成，偏差天数自动计算 | 维护关键节点计划与预测日期；蓝灰表示计划、绿色表示已完成，偏差天数自动计算 | 维护关键节点计划与预测日期；蓝灰表示计划、绿色表示已完成，偏差天数自动计算 | 维护关键节点计划与预测日期；蓝灰表示计划、绿色表示已完成，偏差天数自动计算 | 维护关键节点计划与预测日期；蓝灰表示计划、绿色表示已完成，偏差天数自动计算 | 维护关键节点计划与预测日期；蓝灰表示计划、绿色表示已完成，偏差天数自动计算 | 维护关键节点计划与预测日期；蓝灰表示计划、绿色表示已完成，偏差天数自动计算 | 维护关键节点计划与预测日期；蓝灰表示计划、绿色表示已完成，偏差天数自动计算 | 维护关键节点计划与预测日期；蓝灰表示计划、绿色表示已完成，偏差天数自动计算 | 维护关键节点计划与预测日期；蓝灰表示计划、绿色表示已完成，偏差天数自动计算 | 维护关键节点计划与预测日期；蓝灰表示计划、绿色表示已完成，偏差天数自动计算
节点ID | 任务名称 | 区域 | 计划开始 | 计划完成 | 预测完成 | 完成百分比 | 偏差天数 | 状态 | 责任单位 | 备注 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
A-001 | 上库圆包山土石方明挖 | 上水库 | 2026-09-01 | 2027-03-31 | 2027-05-30 | 0 | 60 | 滞后 | 施工工区 | 环库公路以上开挖 | bar: 2026-09-01 to 2026-12-01
A-002 | 上下库连接路1+400至3+800 | 连接道路 | 2026-09-01 | 2027-02-28 | 2027-03-30 | 0 | 30 | 滞后 | 施工工区 | 计划完成毛路挖通 | bar: 2026-09-01 to 2026-12-01
A-003 | 通风兼安全洞开挖支护 | 输水发电工程 | 2026-05-10 | 2027-01-31 | 2027-01-31 | 26.5 | 0 | 按期 | 施工工区 | 已完成306m，剩余849m | bar: 2026-05-01 to 2026-12-01
A-004 | 主厂房I层下游侧边墙扩挖 | 地下厂房 | 2026-09-15 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 按期 | 施工工区 | 计划完成扩挖支护 | bar: 2026-09-01 to 2026-12-01
A-005 | 下库困牛山水库坝体拆除 | 下水库 | 2026-11-01 | 2027-01-31 | 2027-01-31 | 0 | 0 | 按期 | 施工工区 | 计划完成坝体拆除 | bar: 2026-11-01 to 2026-12-01
A-006 | 开关站边坡开挖支护 | 开关站 | 2026-09-20 | 2027-03-31 | 2027-05-30 | 0 | 60 | 滞后 | 施工工区 | 40m边坡，预测10月30日启动 | bar: 2026-09-01 to 2026-12-01
0
0
0
0
0
0

## 周进度计划
周进度计划 | 周进度计划 | 周进度计划 | 周进度计划 | 周进度计划 | 周进度计划 | 周进度计划 | 周进度计划 | 周进度计划 | 周进度计划 | 周进度计划 | 周进度计划 | 周进度计划 | 周进度计划 | 周进度计划 | 周进度计划 | 周进度计划 | 周进度计划 | 周进度计划 | 周进度计划 | 周进度计划
周进度计划 | 周进度计划 | 周进度计划 | 周进度计划 | 周进度计划 | 周进度计划 | 周进度计划 | 周进度计划 | 周进度计划 | 周进度计划 | 周进度计划 | 周进度计划 | 周进度计划 | 周进度计划 | 周进度计划 | 周进度计划 | 周进度计划 | 周进度计划 | 周进度计划 | 周进度计划 | 周进度计划
计划量、完成量和偏差天数为网页核心字段；右侧横道随日期和工程量自动更新 | 计划量、完成量和偏差天数为网页核心字段；右侧横道随日期和工程量自动更新 | 计划量、完成量和偏差天数为网页核心字段；右侧横道随日期和工程量自动更新 | 计划量、完成量和偏差天数为网页核心字段；右侧横道随日期和工程量自动更新 | 计划量、完成量和偏差天数为网页核心字段；右侧横道随日期和工程量自动更新 | 计划量、完成量和偏差天数为网页核心字段；右侧横道随日期和工程量自动更新 | 计划量、完成量和偏差天数为网页核心字段；右侧横道随日期和工程量自动更新 | 计划量、完成量和偏差天数为网页核心字段；右侧横道随日期和工程量自动更新 | 计划量、完成量和偏差天数为网页核心字段；右侧横道随日期和工程量自动更新 | 计划量、完成量和偏差天数为网页核心字段；右侧横道随日期和工程量自动更新 | 计划量、完成量和偏差天数为网页核心字段；右侧横道随日期和工程量自动更新 | 计划量、完成量和偏差天数为网页核心字段；右侧横道随日期和工程量自动更新 | 计划量、完成量和偏差天数为网页核心字段；右侧横道随日期和工程量自动更新 | 计划量、完成量和偏差天数为网页核心字段；右侧横道随日期和工程量自动更新 | 计划量、完成量和偏差天数为网页核心字段；右侧横道随日期和工程量自动更新 | 计划量、完成量和偏差天数为网页核心字段；右侧横道随日期和工程量自动更新 | 计划量、完成量和偏差天数为网页核心字段；右侧横道随日期和工程量自动更新 | 计划量、完成量和偏差天数为网页核心字段；右侧横道随日期和工程量自动更新 | 计划量、完成量和偏差天数为网页核心字段；右侧横道随日期和工程量自动更新 | 计划量、完成量和偏差天数为网页核心字段；右侧横道随日期和工程量自动更新 | 计划量、完成量和偏差天数为网页核心字段；右侧横道随日期和工程量自动更新
任务ID | 任务名称 | 区域 | 计划开始 | 计划完成 | 计划量 | 完成量 | 单位 | 完成百分比 | 偏差天数 | 责任单位 | 状态 | 备注 |  | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29
W-001 | 进厂交通洞开挖支护 | 输水发电工程 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 17.5 | 6.6 | m | 37.7143 | -4 | 施工工区 | 滞后 | 双臂钻设备维修影响进度 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
W-002 | 通风兼安全洞大桩号开挖支护 | 输水发电工程 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 15 | 13.4 | m | 89.3333 | -1 | 施工工区 | 基本完成 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
W-003 | 通风兼安全洞小桩号开挖支护 | 输水发电工程 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 15 | 3.5 | m | 23.3333 | -5 | 施工工区 | 滞后 | 工作面组织需加强 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
W-004 | 主厂房排风洞开挖支护 | 地下厂房 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 10 | 13.95 | m | 139.5 | 3 | 施工工区 | 超前 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
W-005 | 主副厂房上层中导洞开挖支护 | 地下厂房 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 6 | 5.8 | m | 96.6667 | 0 | 施工工区 | 按期 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
W-006 | 厂房顶层排水廊道1号支洞 | 地下厂房 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 10.9 | 24.6 | m | 225.6881 | 7 | 施工工区 | 超前 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
W-007 | 厂房环向排水廊道上游侧 | 地下厂房 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 17.5 | 21.4 | m | 122.2857 | 2 | 施工工区 | 超前 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
W-008 | 厂房环向排水廊道下游侧 | 地下厂房 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 17.5 | 16.8 | m | 96 | 0 | 施工工区 | 按期 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2

## 风险清单
风险清单 | 风险清单 | 风险清单 | 风险清单 | 风险清单 | 风险清单 | 风险清单 | 风险清单 | 风险清单 | 风险清单
风险清单 | 风险清单 | 风险清单 | 风险清单 | 风险清单 | 风险清单 | 风险清单 | 风险清单 | 风险清单 | 风险清单
偏差天数自动按预测完成日期减计划完成日期计算；网页优先展示高风险和偏差较大的事项 | 偏差天数自动按预测完成日期减计划完成日期计算；网页优先展示高风险和偏差较大的事项 | 偏差天数自动按预测完成日期减计划完成日期计算；网页优先展示高风险和偏差较大的事项 | 偏差天数自动按预测完成日期减计划完成日期计算；网页优先展示高风险和偏差较大的事项 | 偏差天数自动按预测完成日期减计划完成日期计算；网页优先展示高风险和偏差较大的事项 | 偏差天数自动按预测完成日期减计划完成日期计算；网页优先展示高风险和偏差较大的事项 | 偏差天数自动按预测完成日期减计划完成日期计算；网页优先展示高风险和偏差较大的事项 | 偏差天数自动按预测完成日期减计划完成日期计算；网页优先展示高风险和偏差较大的事项 | 偏差天数自动按预测完成日期减计划完成日期计算；网页优先展示高风险和偏差较大的事项 | 偏差天数自动按预测完成日期减计划完成日期计算；网页优先展示高风险和偏差较大的事项
风险ID | 风险事项 | 区域 | 计划完成 | 预测完成 | 偏差天数 | 风险等级 | 责任单位 | 应对措施 | 当前状态
R-001 | 上库圆包山土石方明挖 | 上水库 | 2027-03-31 | 2027-05-30 | 60 | 高 | 施工工区 | 前置资源和工作面移交，月度纠偏 | 预计滞后60天
R-002 | 开关站边坡开挖支护 | 开关站 | 2027-03-31 | 2027-05-30 | 60 | 高 | 施工工区 | 设备与队伍提前进场，压缩启动准备 | 预计滞后60天
R-003 | 上下库连接路1+400至3+800 | 连接道路 | 2027-02-28 | 2027-03-30 | 30 | 中 | 施工工区 | 增加工作面，滚动校核毛路贯通节点 | 预计滞后30天